## Foglio1
Sviluppo del Team	Boussoufa	Camilletti	Capretti	Nucci	Studenti	Docenti	Amministrazione	Visitatori
Forming	R	R	R	R	I	I	A	I
Storming	R	R	C	C	I	I	A	I
Norming	R	R	C	C	I	I	A	I
Performing	R	R	C	C	I	I	A	I
Definizione delle mansioni	R	A	I	I	I	I	A	I

Analisi	R	R	R	R	I	C	A	C
Analisi della situazione attuale	R	R	A	C	I	C
Studio della realtà preesistente	R	R	A	C	I	C	A	I
Studio dell'ambito	R	R	A	C	I	C	A	I
Studio del modello standard per siti istituzionali	R	R	A	C	I	I	A	I
Studio dei siti concorrenti	R	R	A	C	I	I	A	I
Analisi delle richieste	R	R	C	C	I	C	A	C
Studio delle esigenze	R	R	C	C	I	C	A	C
Analisi dei requisiti funzionali e non funzionali	R	R	C	I	I	I	A	C
Analisi dei vincoli di tipo ambientale e legislativo	R	R	C	I	I	C	A	I
Intervista e studio delle richieste del committente	R	R	C	C	I	I	A	I
Studio delle esigenze dei docenti	R	R	I	C	I	C	A	I
Studio delle necessità della segreteria	R	R	C	C	I	I	A	I
Intervista e studio delle richieste della presidenza	R	R	C	I	I	I	A	I
Analisi delle richieste aggiuntive	R	R	C	A	I	I	A	I
Analisi dei requisiti funzionali aggiuntivi	R	R	C	A	I	I	A	I
Studio di fattibilità	A	R	R	R	I	C	A	I
Analisi dell'ambiente di sviluppo Wordpress	C	A	R	R	I	I	A	I
Analisi fattibilità e vincoli Forum	A	R	I	R	I	I	A	I
Analisi fattibilità e vincoli Repository Progetti	A	R	I	I	I	C	A	I
Analisi fattibilità e vincoli Repository Libri di Testo e Modulistica e Programmazioni scolastiche	A	R	C	C	I	I	A	I

Progettazione	A	R	A	R	C	C	A	C
Definizione Prototipo	C	R	A	R	C	C	A	I
Progettazione Forum	A	R	I	R	C	I	A	C
Progettazione Repository dei Libri di Testo, Modulistica e Programmazioni scolastiche	A	R	C	I	I	C	A	I
Progettazione Repository Progetti	A	R	C	I	I	C	A	I

Realizzazione	R	R	R	C	I	C	A	C
Realizzazione documentazione preliminare	R	R	R	C	I	C	A	I
Redazione Project Charter	R	R	A	C	I	I	A	I
Redazione SRS	R	R	A	C	I	I	A	I
Rischi	R	R	A	C	I	I	A	I
RBS	R	R	A	C	I	C	A	I
Analisi Pareto	R	R	A	C	I	C	A	I
Redazioni RACI	A	R	R	C	I	C	A	I
Sviluppo Prototipo	I	R	C	R	C	C	A	C
Realizzazione prototipo su NicePace	I	R	C	R	C	C	A	C
Realizzazione finale	R	R	R	R	C	C	A	C
Implementazione Forum	I	R	C	R	C	C	A	C
Implementazione prototipo e miglioramenti grafici	R	A	A	A	C	C	A	C
Implementazione tema istituzionale su Wordpress	R	A	C	A	I	I	A	I
Correzioni grafiche attraverso il CSS	C	A	I	R	I	I	A	I
Implementazione plugin per l'editor Elementor	C	I	A	R	I	I	A	I
Correzioni grafiche	R	I	A	R	C	C	A	C
Implementazione multilingua	R	I	C	R	I	I	A	I
Popolazione delle pagine del sito	R	C	R	A	I	I	A	I
Realizzazione pagina Storia	I	C	R	A	I	I	A	I
Realizzazione pagina Contatti	R	I	C	C	I	I	A	I
Implementazione Login	R	R	A	R	I	I	A	I
Integrazione API Google	R	R	A	R	I	I	A	I
Installazione plugin su Wordpress	R	C	A	I	I	I	A	I
Generazione API Oath Login	R	I	A	I	I	I	A	I
Implementazione servizio Google Search Console	R	C	A	I	I	I	A	I
Aggiornamento grafico pagina Login	I	A	C	R	I	I	A	I
Implementazione permessi account docenti	A	R	C	A	I	I	A	I
Implementazione Repository dei Libri di Testo, Modulistica e Programmazioni scolastiche	A	R	I	C	I	C	A	I
Modello fisico del database	A	R	I	C	I	C	A	I
Implementazione caricamento nella Repository	C	R	I	I	I	C	A	I
Implementazione lettura nella Repository	I	R	I	C	I	C	A	I
Implementazione file personali Repository	C	R	I	I	I	I	A	I
Implementazione rimozione File dalla repository	I	R	I	C	I	I	A	I
Implementazioni Repository Progetti	R	R	A	C	I	C	A	I
Modello fisico del database	A	R	C	C	I	C	A	I
Implementazione caricamento nella Repository	I	R	I	C	I	C	A	I
Implementazione lettura nella Repository	I	R	I	C	I	C	A	I
Implementazione rimozione File dalla repository	C	R	I	I	I	I	A	I
Installazione Google Site Kit, Google Analytics, Google My Business e SEO.	R	I	A	I	I	I	A	I
Implementazione responsive	A	A	R	R	I	I	A	I
Implementazione responsive delle singole pagine	C	I	A	R	I	I	A	I
Implementazione responsive forum	I	A	C	R	I	I	A	I
Implementazione responsive tabelle	A	I	R	C	I	I	A	I
Realizzazione documentazione finale	R	R	A	C	I	C	A	I
Redazione conclusiva del Project Charter	R	R	A	C	I	I	A	I
Redazione conclusiva del SRS	R	R	A	C	I	I	A	I
Gantt	R	A	C	I	I	C	A	I

Controllo e collaudo	R	R	R	R	C	C	A	C
Controllo del prototipo con il cliente	R	R	A	C	I	I	A	I
Raccolta delle modifiche suggerite	R	R	A	C	I	I	A	I
Controllo dello stato dei lavori con il cliente	R	R	C	C	C	C		C
Feedback design grafico	R	A	C	C	C	C	A	C
Raccolta delle modifiche suggerite	A	R	I	C	I	I	A	I
Collaudo implementazione della Repository	R	R	C	R	I	I	A	I
Collaudo implementazione dellla Repository dei Libri di Testo, Modulistica e Programmazioni scolastiche	A	R	I	C	I	I	A	I
Collaudo implementazione della Repository dei Progetti	C	R	C	A	I	I	A	I
Collaudo finale	R	A	C	R	C	C	A	C

Consegna	R	R	R	R	I	I	A	I
Termine previsto	R	A	A	A	I	I	A	I