## Foglio1
	R	A	C	I
	Responsible	Accountable	Consulted	Informed

	Camilletti	Boussoufa	Capretti	Enrique	Studenti	Docenti	Amministrazione	Visitatori
Analisi situazione attuale	R	A	R	I	I	I	C	I
Studio della realtà preesistente	R	A	R	C	I	C	C	I
Studio dell’ambito	R	A	R	C	I	I	I	I
Analisi Della richiesta del cliente	R	A	R	I	I	I	I	I
analisi vincoli di tipo ambientale e leggislativo	R	A	R	I	I	I	I	I
Redazione documento project charter	C	R	C	I	I	I	I	I
Studio delle richieste del cliente	R	A	R	C	I	I	I	I
Definizione Prototipo	C	I	C	R	I	C	I	I
Creazione di un prototipo grafico	C	I	C	R	I	C	I	I
Installazione del prototipo nel CMS	C	I	C	R	I	C	I	I
Controllo del prototipo con il cliente	I	R	I	C	C	I	R	I
Raccolta delle modifiche suggerite	I	A	I	R	C	I	C	I