## Gantt Chart
	ITT Montani WebSite				45%
	Istituto Montani
	Yacine Boussoufa		venerdì 11 febbraio 2022

										06					07					08					09					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31
WBS	Task Names	Resource Names	Start	Duration	Finish	% Complete	Calendar days	Days Completed	Days Remaining	feb-22					mar-22					apr-22					mag-22					giu-22					lug-22					ago-22
			07-feb-2022	5	11-feb-2022	45%	5			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06
	Progettazione Preliminare		07-feb-2022	3	09-feb-2022	63%	3	2	8
	Analisi della situazione attuale
	Studio della realtà preesistente		07-feb-2022	1	07-feb-2022	50%	1	0	1
	Studio dell'ambito		07-feb-2022	1	07-feb-2022	75%	1	0	1
	Analisi delle richieste del cliente		07-feb-2022	1	07-feb-2022	33%	1	0	1
	Studio dell esigenze del cliente		08-feb-2022	1	08-feb-2022	50%	1	0	1
	Analisi dei vincoli di tipo ambientale e legislativo		08-feb-2022	1	08-feb-2022	25%	1	0	1
	Redazione documentazione Project Charter		09-feb-2022	1	09-feb-2022	25%	1	0	1
	Analisi delle richieste della presidenza		10-feb-2022	2	11-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi delle richieste aggiuntive del committente		10-feb-2022	2	11-feb-2022	70%	2	1	1

	Realizzazione Prototipo		07-feb-2022	2	08-feb-2022	33%	2	1	2
	Definizione Prototipo		07-feb-2022
	Creazione di un prototipo grafico		07-feb-2022	2	08-feb-2022	50%	2	1	1
	Installazione del prototipo nel CSM		08-feb-2022	1	08-feb-2022	0%	1	0	1

	Check prototipo		09-feb-2022	1	09-feb-2022	0%	1	0	1
	Controllo del prototipo con il cliente		09-feb-2022
	Raccolta delle modifiche suggerite		09-feb-2022	1	09-feb-2022	0%	1	0	1