## Gantt Chart
	ITT Montani WebSite				Err:522
	Istituto Montani
	Yacine Boussoufa		giovedì 17 febbraio 2022

										Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522
WBS	Task Names	Resource Names	Start	Duration	Finish	% Complete	Calendar days	Days Completed	Days Remaining	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522
			Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522			Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522
	Analisi Preliminare		07-feb-2022	3	09-feb-2022	83%	3	13	6
	Analisi della situazione attuale
	Studio della realtà preesistente		07-feb-2022	1	07-feb-2022	100%	1	1	0
	Studio dell'ambito		07-feb-2022	1	07-feb-2022	100%	1	1	0
	Analisi delle richieste del cliente		07-feb-2022	1	07-feb-2022	100%	1	1	0
	Studio dell esigenze del cliente		08-feb-2022	1	08-feb-2022	100%	1	1	0
	Analisi dei vincoli di tipo ambientale e legislativo		08-feb-2022	1	08-feb-2022	100%	1	1	0
	Redazione documentazione Project Charter		09-feb-2022	1	09-feb-2022	75%	1	0	1
	Analisi delle richieste della presidenza		10-feb-2022	2	11-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi delle richieste aggiuntive del committente		10-feb-2022	2	11-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi integrazione dei nuovi requisiti		10-feb-2022	7	18-feb-2022	85%	9	5	2
	Analisi fattibilità e vincoli Forum		10-feb-2022	2	11-feb-2022	68%	2	1	1
	Analisi delle richieste del committente		14-feb-2022	5	18-feb-2022	70%	5	3	2
	Analisi delle richieste aggiuntive del committente		14-feb-2022	2	15-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi integrazione dei nuovi requisiti		14-feb-2022	7	22-feb-2022	35%	9	2	5
	Analisi fattibilità Repository		15-feb-2022	2	16-feb-2022	68%	2	1	1

	Progettazione		10-feb-2022	8	21-feb-2022	44%	12	3	5
	Progettazione Forum		10-feb-2022	2	11-feb-2022	100%	2	2	0
	Progettazione Repository		14-feb-2022	6	21-feb-2022	25%	8	1	5

	Realizzazione Prototipo		07-feb-2022	2	08-feb-2022	91%	2	7	6
	Definizione Prototipo		07-feb-2022	2	08-feb-2022	100%	2	2	0
	Creazione di un prototipo grafico		07-feb-2022	2	08-feb-2022	100%	2	2	0
	Installazione del prototipo nel CSM		08-feb-2022	1	08-feb-2022	100%	1	1	0
	Implmentazione aggiuntiva		10-feb-2022	2	11-feb-2022	80%	2	1	1
	Implementazione dei requisiti		10-feb-2022	2	11-feb-2022	80%	2	1	1
	Implementazione della repository		14-feb-2022	5	18-feb-2022	20%	5	1	4

	Check prototipo		Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522
	Controllo del prototipo con il cliente		09-feb-2022	2	10-feb-2022	100%	2	2	0
	Raccolta delle modifiche suggerite		09-feb-2022	1	09-feb-2022	100%	1	1	0
	Controllo dello stato dei lavori con il cliente		14-feb-2022	2	15-feb-2022	100%	2	2	0
	Raccolta delle modifiche suggerite		14-feb-2022	1	14-feb-2022	100%	1	1	0