## Gantt Chart
	ITT Montani WebSite				68%
	Istituto Montani
	Yacine Boussoufa		giovedì 17 febbraio 2022

										06					07					08					09					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31
WBS	Task Names	Resource Names	Start	Duration	Finish	% Complete	Calendar days	Days Completed	Days Remaining	feb-22					mar-22					apr-22					mag-22					giu-22					lug-22					ago-22
			07-feb-2022	12	22-feb-2022	68%	16			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06
	Analisi Preliminare		07-feb-2022	12	22-feb-2022	70%	16	20	15
	Analisi della situazione attuale
	Studio della realtà preesistente		07-feb-2022	1	07-feb-2022	100%	1	1	0
	Studio dell'ambito		07-feb-2022	1	07-feb-2022	100%	1	1	0
	Analisi delle richieste del cliente		07-feb-2022	1	07-feb-2022	100%	1	1	0
	Studio dell esigenze del cliente		08-feb-2022	1	08-feb-2022	100%	1	1	0
	Analisi dei vincoli di tipo ambientale e legislativo		08-feb-2022	1	08-feb-2022	100%	1	1	0
	Redazione documentazione Project Charter		09-feb-2022	1	09-feb-2022	75%	1	0	1
	Analisi delle richieste della presidenza		10-feb-2022	2	11-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi delle richieste aggiuntive del committente		10-feb-2022	2	11-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi integrazione dei nuovi requisiti		10-feb-2022	7	18-feb-2022	85%	9	5	2
	Analisi fattibilità e vincoli Forum		10-feb-2022	2	11-feb-2022	68%	2	1	1
	Analisi delle richieste del committente		14-feb-2022	5	18-feb-2022	70%	5	3	2
	Analisi delle richieste aggiuntive del committente		14-feb-2022	2	15-feb-2022	70%	2	1	1
	Analisi integrazione dei nuovi requisiti		14-feb-2022	7	22-feb-2022	35%	9	2	5
	Analisi fattibilità Repository		15-feb-2022	2	16-feb-2022	68%	2	1	1

	Progettazione		10-feb-2022	8	21-feb-2022	44%	12	2	0
	Progettazione Forum		10-feb-2022	2	11-feb-2022	100%	2	2	0
	Progettazione Repository		14-feb-2022	6	21-feb-2022	25%	8	1	5

	Realizzazione Prototipo		07-feb-2022	10	18-feb-2022	66%	12	8	6
	Definizione Prototipo		07-feb-2022	2	08-feb-2022	100%	2	2	0
	Creazione di un prototipo grafico		07-feb-2022	2	08-feb-2022	100%	2	2	0
	Installazione del prototipo nel CSM		08-feb-2022	1	08-feb-2022	100%	1	1	0
	Implmentazione aggiuntiva		10-feb-2022	2	11-feb-2022	80%	2	1	1
	Implementazione dei requisiti		10-feb-2022	2	11-feb-2022	80%	2	1	1
	Implementazione della repository		14-feb-2022	5	18-feb-2022	20%	5	1	4

	Check prototipo		09-feb-2022	5	15-feb-2022	100%	7	6	0
	Controllo del prototipo con il cliente		09-feb-2022	2	10-feb-2022	100%	2	2	0
	Raccolta delle modifiche suggerite		09-feb-2022	1	09-feb-2022	100%	1	1	0
	Controllo dello stato dei lavori con il cliente		14-feb-2022	2	15-feb-2022	100%	2	2	0
	Raccolta delle modifiche suggerite		14-feb-2022	1	14-feb-2022	100%	1	1	0